江苏省公路养护工程管理办法

（草案）

第一章 总则

## 第一条 为加强和规范我省公路养护工程管理，提升我省养护现代化水平，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《江苏省公路条例》《江苏省收费公路管理条例》《江苏省高速公路条例》等法律、法规、规章和相关制度，结合我省公路养护工程实际，制定本办法。

## 第二条 本办法所规定的公路养护工程是指在一段时间内集中实施并按照项目进行管理的公路养护作业，不包括日常养护和公路改扩建。

## 第三条 本办法适用于我省行政区域内国道、省道的养护工程管理工作。二级及以上县道、乡道、村道和专用公路的养护工程管理可参照执行。

## 我省行政区域内国省道分为普通国省道和高速公路。

## 第四条 公路养护工程应当遵循安全第一、预防为主，决策科学、管理规范，数智赋能、优质高效的原则。

## 第五条 公路养护工程管理工作实行统筹管理，分类分级、各负其责。

## 省交通运输主管部门负责全省普通国省道和高速公路养护工程的行业管理，负责公路养护工程管理工作的指导、监督与检查。主要负责高速公路长大桥隧重点养护工程的设计审批与竣工验收等工作，长大桥隧目录由省级交通运输主管部门根据管理实际确定，并及时更新。

## 设区的市交通运输主管部门（以下简称市交通运输主管部门）负责本行政区域内普通国省道、以市为主投资建设运营高速公路和以社会资本投资建设运营高速公路的养护工程行业管理。主要职责包括组织协调、指导与监督等工作。

## 第六条 江苏省交通运输厅公路事业发展中心（以下简称“省公路事业发展机构”）依据国家或省级相关规定，具体承担全省普通国省道养护工程管理工作。负责组织拟订并监督实施普通国省道养护工程计划，负责普通国省道养护工程监督检查工作，负责普通国省道养护工程设计的审查，负责普通国省道养护工程的验收等。

## 设区的市公路事业发展中心（以下简称“市公路事业发展机构”）依据国家或省级相关规定，负责本行政区域内普通国省道养护工程实施和管理工作。主要包括工程招标、前期工作、计划编制、工程设计、工程施工和工程验收等相关工作的组织与实施。

## 部分重要国省道养护项目由省交通运输主管部门组织实施。

## 第七条 江苏交通控股有限公司及其下辖的高速公路经营管理单位、以市为主投资建设运营高速公路经营管理单位和其它以社会资本投资建设运营高速公路经营管理单位（以下简称“高速公路经营管理单位”）应当根据省、市交通运输主管部门提出的养护管理目标，按照标准规范、有关规定及本办法要求组织实施所经营管理高速公路养护工程，并接受其指导、监督和检查。

## 高速公路经营管理单位是其所经营管理高速公路养护工程管理的责任主体，具体负责所辖高速公路养护工程的工程招标、前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等工作。

## 第八条 省级交通运输综合行政执法监督机构（以下简称“省综合执法监督机构”）依据法律法规，负责全省高速公路养护工程的执法监督工作，指导普通国省道养护工程的执法监督工作。具体负责高速公路长大桥隧重点养护工程的质量监督。

## 设区的市交通建设工程监督机构依据法律法规，具体承担本行政区域内所管辖的国省道养护工程工程质量监督的相关工作。

## 第九条 非收费公路养护工程资金以财政保障为主，主要通过各级财政资金解决。收费公路养护工程资金主要从车辆通行费中解决。

## 第十条 养护工程资金使用范围包括公路技术状况检测与评定、养护决策咨询、养护设计、养护施工、工程监理、工程管理及质量控制、工程验收、工程质量监督、技术咨询、项目后评估以及与养护工程相关的信息技术应用等。

## 任何单位和个人不得截留、挤占或者挪用养护工程资金。养护工程资金不得列支交通运输主管部门、公路事业发展机构和综合执法监督机构的运行经费和人员等其他支出。

## 第十一条 公路养护工程应践行全寿命周期、全要素等公路养护理念，提升养护科学决策水平，创新养护现代化管理模式，加强养护工程的品牌建设和样板打造。

## 第十二条 鼓励公路养护工程积极应用新技术、新工艺、新材料和新设备。加强人工智能、物联网、大数据等技术在公路养护工程中的应用，推动公路数字化转型升级。

第二章 养护工程分类

## 第十三条 公路养护工程按照养护目的和养护对象，分为预防养护、修复养护、专项养护和应急养护工程。

## 预防养护工程是指公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动养护工程项目。

## 修复养护工程是指公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的修复或定期更换工程项目，包括功能性修复和结构性修复。

## 专项养护工程是指为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造、拆除重建、灾后恢复等工程项目。

## 应急养护工程是指在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而集中实施的应急性抢通、保通、抢修工程项目。

## 第十四条 本办法所指的高速公路长大桥隧重点养护工程，需至少满足下列条件之一：

## （一）技术特别复杂的；

## （二）投资规模较大的；

## （三）具有重大政治、经济意义的；

## （四）对路网安全畅通运行十分重要的。

## 第十五条 组织实施各类公路养护工程所涉及的技术服务与工程施工等相关作业，应当依照有关法律、法规、规定，通过招标投标、政府采购等方式选择具备相应技术能力和资格条件的单位承担。

## 路基路面、桥梁、隧道（土建）、交通安全设施养护工程施工应当由取得公路养护作业单位资质的单位承担。可将一个片区、整条线路或多专业的多个公路养护工程打包招标。

## 公路养护工程项目的招标和政府采购，不得设置排他性、歧视性和倾向性等保护条款。

## 公路应急养护工程，可以根据应急处置工作需要，直接委托具备相应能力的专业队伍实施。

## 第十六条 公路养护工程应当按照前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等程序组织实施。应急养护工程除外。

第三章 前期工作

## 第十七条 省、市公路事业发展机构、高速公路经营管理单位应结合安全运行状况，按照公路技术状况评定、养护需求分析、养护方案确定、养护工程项目入库等工作流程开展前期工作，并作为制定养护计划的依据。

## 第十八条 公路事业发展机构、高速公路经营管理单位应当按照标准规范规定的检测指标和频率，组织对公路路基、路面、桥梁、隧道、附属设施等进行检测和评定。

## 推广应用自动化、智能化快速检测和监测设备开展检测工作，并建立健全公路基础设施数字模型。

## 第十九条 省、市公路事业发展机构、高速公路经营管理单位应当每年开展养护需求分析。

## 养护需求分析应当根据检测和评定数据，按照相关标准规范、国家或者本地区养护规划，综合考虑现状公路技术状况，设施性能衰变规律，交通量趋势等因素，贯彻全寿命周期成本理念，加强本地区养护评价、检测、决策等算法模型研究应用，科学设定养护目标，合理筛选需要实施的养护工程。

## 第二十条 省、市公路事业发展机构、高速公路经营管理单位对于需要实施养护工程的路段、构造物或者附属设施等，应当及时开展专项调查，根据公路技术状况、病害情况及发展趋势、交通量、地理自然因素、养护历史等，综合考虑技术、经济、安全、环保等因素，按照全寿命周期综合效益最佳的理念，合理确定养护方案。

## 第二十一条 省公路事业发展机构在各市项目申报基础上，按照相关的规定和要求，组织项目审核、编制省级普通国省道养护工程项目库。

## 高速公路经营管理单位应当按照相关的规定和要求，建立高速公路养护工程项目库。

## 列入项目库管理的养护工程项目视同立项。项目库按照滚动方式实施动态调整，根据工程进展、养护需求变化、养护目标变化和养护资金变化等情况动态更新。

第四章 计划编制

## 第二十二条 市公路事业发展机构根据财政预算编制管理要求、年度养护资金规模和养护目标等，从项目库中选取项目，合理编制养护工程年度计划。省公路事业发展机构审定后统一编制下达。

## 高速公路经营管理单位应当根据年度养护资金规模和养护目标等要求，从项目库中选取项目，合理编制和下达养护工程年度计划。

## 第二十三条 公路养护工程计划编制应当优先安排以下项目：

## （一）影响公众安全通行的，如灾后恢复、桥隧加固等项目；

## （二）具有重大政治、经济意义的；

## （三）技术状况低于优良等级、影响公路整体服务水平的；

## （四）预防养护项目。

## 第二十四条 公路养护工程计划应当及时下达，与养护施工的最佳时间相匹配，保障工程实施效益。

## 第二十五条 已下达的公路养护工程计划文件必须严格执行，未经批准，不得擅自更改计划项目、改变建设规模和标准。

## 因特殊原因确需调整的，须按原计划审批或审查程序办理。

## 第二十六条 公路养护工程计划应统筹路网运行保障需要，做好省际、市际间以及高速公路和普通国省道间的建设养护施工作业信息共享与沟通衔接。

## 鼓励长周期、整线化以及科学组织下的集中化养护等养护管理新模式。

第五章 工程设计

## 第二十七条 公路养护工程一般采用一阶段施工图设计。技术特别复杂的养护工程，可以采用技术设计和施工图设计两阶段设计。

## 应急养护可以按照技术方案组织实施。采用长周期绩效养护机制的养护工程，设计阶段应符合长周期绩效养护机制相关规定。

## 第二十八条 公路养护工程设计应当遵循以下要求：

## （一）因地制宜、就地取材、循环利用、绿色环保；

## （二）按照公路养护现代化建设思路，在设计过程中注重手段智慧化、决策科学化、设计精细化，并积极推广绿色、长寿、耐久养护技术；

## （三）针对不同病害的分布特点，细分养护单元进行分段、分类的精细化设计；

## （四）具备条件路段，宜按集中或整线化养护模式开展养护工程设计，避免不同类型养护工程重复占用公共交通通行资源；

## （五）做好交通保障方案设计，降低养护工程施工对交通影响，保障运行安全；

## （六）做好养护安全作业方案设计，保障养护作业安全；

## （七）做好配套附属设施的设计。

## 第二十九条 公路养护工程设计应当针对养护工程类型，以专项检测或评估为依据，加强结构物承载力和性能评价，强化病害诊断分析，综合考虑全寿命周期成本、建养历史、交通量、交通轴载、自然环境条件等因素，充分论证、科学合理开展。

## 第三十条 公路养护工程设计文件应当符合法律、法规和强制性标准的要求。

## 养护工程设计文件应当对施工工艺和验收标准进行详细说明。鼓励在养护工程设计文件中包括数字化设计内容。

## 第三十一条 对涉及工程质量和安全的新技术、新材料、新工艺、新设备，尚无相关标准可参照的，应当经过试验论证审查后方可规模化使用。

## 第三十二条 设计单位应当保证养护工程设计文件质量，做好设计交底，及时解决施工中出现的设计问题，并对设计质量负责。

## 第三十三条 公路养护工程设计文件通过审查或审批后方可使用。未经审查或审批的设计文件，不得使用。

## （一）普通国省道养护工程设计文件的设计与审查主体应当符合下列规定：

## 1、预防养护、修复养护及专项养护工程项目原则上由市公路事业发展机构组织设计，省公路事业发展机构统一组织审查。

## 2、应急养护工程项目的技术方案一般由市公路事业发展机构组织设计与审查，特殊情况下可由省公路事业发展机构组织审查。

## （二）高速公路养护工程设计文件的设计审查或审批主体应当符合下列规定：

## 1、高速公路长大桥隧重点养护工程设计文件原则上由高速公路经营管理单位组织设计，省级交通运输主管部门审批。

## 2、其他的养护工程设计文件原则上由高速公路经营管理单位组织设计与审查。

## 3、应急养护工程项目的技术方案由高速公路经营管理单位组织设计与审查。

## 第三十四条 公路养护工程设计实行动态设计和设计变更。

## 任何单位或者个人不得擅自变动已经审查或批准的养护工程设计文件。

## 第三十五条 实行动态设计的公路养护工程需满足以下条件：

## （一）设计文件有预先考虑动态设计情况；

## （二）设计变动不属于重大设计变更；

## （三）实施计量支付；

## （四）需市公路事业发展机构或高速公路经营管理单位组织养护工程设计单位、养护工程施工单位、养护监理单位或技术咨询单位等各养护工程相关方形成一致同意动态设计的现场会议纪要、工作联系单和动态设计方案。

## 第三十六条 公路养护工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。

## 具有下列情形之一的属于重大变更，其余情形均属于一般设计变更。

## （一）工程位置、路线及里程长度调整较大的；

## （二）影响质量安全的关键性设计方案发生变化，防护等级变化的；

## （三）大桥、特大桥桥梁结构形式与宽度变化的，特殊结构桥梁、长大隧道主要受力构件加固方案变化的；

## （四）变更后总费用累计超过原施工图预算批复的。

## 第三十七条 一般设计变更经市公路事业发展机构或高速公路经营管理单位同意后实施，重大设计变更须经原设计审查或审批单位同意后实施。

第六章 工程施工

## 第三十八条 公路养护工程施工前，养护作业单位需编制交通保障、养护安全作业方案，市公路事业发展机构、高速公路经营管理单位应当根据有关规定执行。

## 公路养护工程施工应当严格执行相关规定、有关技术规范和操作规程，保证施工及质量安全。

## 第三十九条 公路养护工程施工时，市公路事业发展机构、高速公路经营管理单位和养护作业单位应当建立、健全养护工程质量检查管理制度，通过抽查、委托专业机构检查、自查等方式确保养护工程质量。

## 规模较大和技术复杂的公路养护工程可以根据需要开展监理或施工技术咨询服务。

## 第四十条 鼓励公路养护工程施工过程中积极应用新一代数字化技术。鼓励探索公路养护施工智慧化和绿色化技术。鼓励公路养护工程同步建立数字模型，逐步实现在役公路数字化。

## 第四十一条 公路养护工程应该严格按照审查通过的设计文件进行施工，对施工过程中发现的设计问题，应当按照相关程序经批准或同意后实施。

## 第四十二条 公路养护工程应当加强成本控制和工程实施进度管理，强化预算执行工作。养护工程项目完成后，应及时进行财务决算，并按规定开展公路养护支出资本化和费用化的核算。

## 第四十三条 公路应急养护工程在得到市公路事业发展机构或高速公路经营管理单位批准后可直接委托有相应养护资质、信用良好的作业、监理单位组织实施。

## 在突发事件或紧急情况下，市公路事业发展机构或高速公路经营管理单位应立即进场处置，同时按有关规定及时上报及处理。

## 应急处置结束后，养护作业单位应将应急养护工程有关材料（影像资料、施工方案、工程量、费用清单等）编制成应急养护工程实施报告，在30天内上报应急养护工程费用。市公路事业发展机构或高速公路经营管理单位组织审定。

第七章 工程验收

## 第四十四条 公路养护工程具备验收条件后应当及时组织验收。

## 高速公路长大桥隧重点养护工程按照交工验收和竣工验收两阶段执行。

## 其他公路养护工程按一阶段验收执行，技术复杂程度高或投资规模较大的，可以按照交工验收和竣工验收两阶段执行。

## 第四十五条 普通国省道养护工程一阶段验收由市公路事业发展机构组织，省公路事业发展机构加强监督与指导。实行两阶段验收的普通国省道养护工程，原则上竣工验收由省公路事业发展机构组织，交工验收由市公路事业发展机构组织。

## 高速公路养护工程验收由高速公路经营管理单位负责组织。其中，由省交通运输主管部门审批的长大桥隧重点养护工程，竣工验收由省交通运输主管部门负责。

## 公路养护工程通过验收后，验收结果应当及时向交通运输主管部门报告。

## 第四十六条 公路养护工程完工后未通过验收的，由施工单位承担养护责任，超出验收时限无正当理由未验收的除外。验收不合格的，由施工单位负责返修。

## 养护工程质量缺陷责任期一般为6个月，最长不超过18个月。在质量缺陷责任期内，发生施工质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

## 第四十七条 公路养护工程验收依据主要包括：

## （一）养护工程计划文件；

## （二）养护工程合同；

## （三）设计文件及图纸或技术方案文件；

## （四）变更设计文件及图纸；

## （五）行政主管部门的有关批复文件；

## （六）养护工程有关标准、规范及规定。

## 第四十八条 公路养护工程验收应当具备下列条件：

## （一）完成设计文件和合同约定的各项内容；

## （二）完成全部技术档案和施工管理资料整理归档；

## （三）施工单位按相关标准、规范和规定对工程质量自检合格；

## （四）工程质量缺陷问题已整改完毕；

## （五）参与养护工程的相关单位完成工作总结报告；

## （六）开展了监理咨询的，监理单位对工程质量评定为合格；

## （七）按规定需进行专业检测的，检测机构对各项指标检测完毕并出具检测报告；

## （八）财务决算符合要求；

## （九）开展质量监督的，交通建设工程监督机构出具工程交工质量核验意见、工程竣工质量鉴定报告。

## （十）法律、法规、规章规定的其他条件。

第八章 监督检查

## 第四十九条 省、市交通运输主管部门应根据工作实际，不定期对公路养护工程监督、管理与实施等情况进行指导、检查。同时积极推进公路养护工程项目实施效果后评估工作，提升公路养护工程全周期、全过程管理水平。

## 省、市公路事业发展机构、高速公路经营管理单位应加强对养护工程的监管力度，通过定期检查、专项抽查等方式，对存在的问题及时督促整改。

## 省、市综合执法监督机构应按相关规定加强公路养护工程监督管理工作。

## 第五十条 公路养护工程监督检查主要包括以下内容：

## （一）养护工程相关法规、制度和标准、规范的执行情况；

## （二）养护工程前期、计划、设计、施工、验收等环节工作规范化情况；

## （三）养护工程预算执行情况；

## （四）养护工程质量和安全；

## （五）养护工程资金使用情况；

## （六）其他要求的相关事项。

## 第五十一条 高速公路长大桥隧重点养护工程开工前需办理质量监督手续，省综合执法监督机构加强监督。

## 技术复杂程度高或投资规模较大的公路养护工程，市公路事业发展机构、高速公路经营管理单位可参照公路建设工程质量监督的相关规定，向设区的市交通建设工程监督机构办理质量监督手续。

## 第五十二条 各级交通运输主管部门加强推行公路养护工程施工企业信用管理。按照《江苏省社会信用条例》《江苏省交通运输行业信用管理办法》《江苏省公路养护作业单位信用管理办法》等，加强对公路养护工程从业单位及人员的信用管理。

第九章 附则

## 第五十三条 本办法由江苏省交通运输厅负责解释。

## 第五十四条 本办法自2024年XX月XX日起施行。

附表：

养护工程细分目录

| 类别 | 定义 | 具体作业内容 |
| --- | --- | --- |
| 预防养护工程 | 公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动养护工程项目 | 1、路基预防养护工程 （1）增设或完善路基防护，如柔性防护网、生态防护、网格防护等； （2）增设或完善排水系统，如边沟、截水沟、排水沟、拦水带、泄水槽等； （3）集中清理路基两侧山体危石等； （4）其他。 2、路面预防养护工程 （1）针对整段沥青路面面层采取的防损、防水、抗滑、抗老化等表面处治； （2）整段水泥混凝土路面防滑处治、防剥落表面处理、板底脱空处治； （3）整段公路路面轻微病害的集中处治等； （4）其他。 3、桥梁涵洞预防养护工程 （1）桥梁涵洞周期性预防处治，如防腐、防锈、防侵蚀处理等； （2）桥梁表面裂缝、破损的集中修补； （3）桥梁构件的集中维护或更换，如伸缩缝、支座等； （4）其他。 4、隧道预防养护工程 （1）隧道周期性预防处治，如防腐、防侵蚀处理、防火阻燃处理等； （2）针对隧道渗水、剥落等的预防处治，如表面裂缝封闭、瓷砖粘贴、表面破损处治等； （3）其他。 |
| 修复养护工程 | 公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的修复或定期更换工程项目，包括功能性修复和结构性修复 | 1、路基修复养护工程 （1）处治路堤路床病害，如沉降、桥头跳车、翻浆、开裂滑移等； （2）增设或修复支挡结构物，如挡土墙、抗滑桩等； （3）维修加固失稳边坡，集中更换安装路缘石、硬化路肩、修复排水设施等； （4）局部路基加高、加宽、裁弯取直等； （5）防雪、防石、防风沙设施的修复等； （6）其他。 2、路面修复养护工程 （1）改善沥青路面结构强度，如直接加铺、铣刨加铺翻修加铺或其他各类集中修复等； （2）水泥路面结构形式改造、破碎板或其他路面病害修复等； （3）整路段砂石、块石、条石路面的结构修复及改善等； （4）配套路面修复完善相关附属设施如调整标志标线、护栏、路缘石，路口及分隔带开口等； （5）其他。 3、桥梁涵洞修复养护工程 （1）桥梁涵洞结构加固、病害修复，如墩台（基础）、锥坡翼墙、护栏拉索、调治结构物、径流系统等的维修完善； （2）桥梁加宽、加高，重建、增设接长涵洞等； （3）其他。 4、隧道修复养护工程 （1）隧道结构加固及相关病害修复，如洞门、衬砌、顶板、斜井、侧墙等的结构性损坏修复； （2）其他。 5、机电设备修复养护工程 （1）对通信、监控、通风、照明、消防、收费、供配电设施、健康监测系统相关信息化设施等进行增设、维修或更新； （2）其他。 6、交安设施修复养护工程 （1）集中更换或新设标志标牌、防眩板、隔音屏、隔离栅、中央活动门限高架等； （2）整段路面标线的重新施划； （3）集中维修、更换或新设公路护栏、警示桩、道口桩、减速带等； （4）其他。 7、管理服务设施修复养护工程 （1）公路养护、管理、服务等的房屋、场地和设施设备的维修、改造、扩建或增设； （2）其他。 8、绿化景观修复养护工程 （1）整段路集中更换、新植行道树及花草； （2）翻修、开辟苗圃等； （3）公路景观和环境提升治理等。 |
| 专项养护工程 | 为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造或拆除重建等工程项目 | 针对阶段性重点工作实施的专项公路养护治理项目。如： （1）交安设施、绿化养护和沿线设施完善工程； （2）根据相关要求，开展的专项型养护改造项目，如：公路标志调整完善工程等； （3）非突发情况下的灾害防治工程、灾毁修复工程。 |
| 应急养护工程 | 在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修工程项目 | 1、对自然灾害或其他突发事件造成的障碍物的清理； 2、公路突发损毁的抢通、保通、抢修； 3、突发的经判定可能危及公路通行安全的重大风险处治。 |