省级政府投资房屋建筑工程监管实施办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为了加强对省级政府投资房屋建筑工程建设活动的监督管理，进一步规范项目立项规划、招标采购、质量安全、投资监管等行为，依据法律、法规、规章规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条  发展改革、财政、自然资源、住房城乡建设、数据等相关行业主管部门对省级政府投资房屋建筑工程建设活动的监督管理，适用本办法。

本办法所称省级政府投资房屋建筑工程，是指使用省级预算资金的各类新建、扩建、改建等非经营性房屋建筑项目。

- 除涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾以及应急建设的政府投资房屋建筑工程外，省级政府投资房屋建筑工程应当实行集中建设管理。

第四条  省级政府投资房屋建筑工程的监督管理遵循“谁审批、谁监管”和“谁主管、谁监管”的原则，坚持依法监管、分级负责、全程管控、公开透明，建立省级统筹、属地落实、部门协同、上下联动的监督管理工作机制。

第五条  省级相关主管部门及项目属地相关主管部门（单位）作为行业监管主体，按照各自职责，对省级政府投资房屋建筑工程的建设主体、参建主体等的建设活动进行监督管理。

- 省级实施单位、使用单位以及承担相关行业指导职责的使用单位主管部门作为建设主体，按照规定对省级政府投资房屋建筑工程实施统一的专业化管理，对参建主体的相关活动等进行监督管理。

勘察、设计、施工、监理以及检测、造价咨询、招标代理等第三方服务机构作为参建主体，按照规定对所承接业务履行主体责任，接受并配合行业监管主体和建设主体的监督管理。

第二章 立项规划监管

第六条  省发展改革委负责项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的审批与监督管理工作。省财政厅参与项目建议书审核环节，对资金使用全流程实施监督管理。属地自然资源、数据等主管部门按照职责分工负责用地手续、规划许可的审批与监督管理工作。

使用单位负责提出项目立项意见，编报项目建议书、可行性研究报告，办理用地及规划许可等相关手续，参与设计文件编制，完成资金筹措等工作。

使用单位主管部门负责核查使用单位项目立项决策合规性，指导、协调、监督其完成资金筹措、项目申报等相关工作，参与重大事项的协调会商，督促使用单位明确使用功能需求。

实施单位参与可行性研究报告编制并予以确认，依据批准的可行性研究报告开展初步设计及概算编制工作，协助使用单位办理用地及规划许可手续，对使用单位提出的合理使用需求和改进建议应当充分考虑，不予采纳的应当说明理由。

第七条  项目立项规划原则上应当加强以下重点环节的监督管理：

（一）立项决策监管。使用单位通过会议形式集体研究立项相关事宜，形成书面决策意见。使用单位主管部门对决策流程及内容进行审核把关。

（二）项目建议书审批监管。使用单位完成项目建议书编制后，经使用单位主管部门审核同意，报送省发展改革委。省发展改革委会同省财政厅重点审核项目建设的必要性、可行性、投资规模及资金来源；对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，应当在中介评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上进行审批；省级基本建设专项资金项目、省政府决策项目，严格按照规定程序办理审批手续。

（三）可行性研究报告审批监管。使用单位委托设计单位开展方案设计、组织可行性研究工作，可以委托具有相应能力的工程咨询单位编制可行性研究报告，实施单位全程参与编制并确认。使用单位应当按照规定提交可行性研究报告批复所需申请材料（含用地预审与选址意见书等前置手续），省发展改革委对符合国家和省有关规定、具备建设条件的项目予以批准。

（四）初步设计及概算审批监管。实施单位委托具备相应资质和能力的设计单位编制初步设计及概算，按程序报送省发展改革委。省发展改革委对符合可行性研究报告以及国家有关标准和规范要求的初步设计及概算，予以批准。对可以简化报批程序的项目，按照规定执行简化流程。

（五）用地及规划许可监管。使用单位申请办理用地、规划等相关手续。属地自然资源、数据等主管部门依法进行审批，对建设工程规划许可证的审批应当重点核查建设内容是否符合详细规划、规划条件和规划管理技术规定，审查通过后予以核发，并公布经审定的建设工程设计方案总平面图。

（六）设计文件监管。使用单位参与编制初步设计文件、概算、施工图设计文件，并对施工图设计文件中的使用功能予以确认。实施单位充分考虑使用单位提出的合理需求和建议，对不予采纳的意见应当说明理由。

第三章 招标采购监管

第八条  省发展改革委负责指导协调全省招标投标工作，重点监督招标内容的执行落实情况。省住房城乡建设厅负责对房屋建筑及配套工程招标投标活动实施监督，做好招标采购事中事后监管，重点查处不合理限制或排斥投标人、串通投标等违法违规行为，依法处理相关投诉举报。省财政厅负责监督实行招标投标的政府采购工程预算执行情况及相关政策落实，同时对不进行招标的政府采购工程以及与工程建设相关的货物和服务采购活动实施监督管理。省数据局负责评标专家管理和专家管理系统数据安全管控。

使用单位或者实施单位作为招标人，应当建立健全招标采购相关内控管理制度，严格遵循“应招必招、进场交易”的原则，高质量编制招标采购文件，依法规范组建评标委员会，有序开展招标采购活动，配合省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅和省数据局的监督检查。

招标代理机构应当依法依规在委托范围内开展招标活动，坚守诚信自律准则，不得泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料，不得串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，不得收取代理合同约定之外的其他费用。

评标专家应当严格遵守评标规则，恪守职业道德，主动回避利益冲突，不得泄露评标过程及结果信息、私下接触招标相关方，秉持公正独立原则开展评标工作。

第九条  招标采购原则上应当加强以下重点环节的监督管理：

（一）招标前期监管。招标人应当建立健全招标内控管理制度，结合项目实际制订招标计划。住房城乡建设部门督促实施单位完善相关制度，重点核查落实情况。

（二）招标文件监管。招标人通过市场调研、专家咨询等方式明确招标需求，科学编制招标文件，合理划分标段、设定资格条件、评标办法、定标办法、合同专用条款等内容。

（三）评标委员会监管。招标人应当通过江苏省公共资源交易平台自动抽取评标专家，依法组建评标委员会。住房城乡建设部门对招标人不按照规定组建评标委员会，或者违法违规确定、更换评标委员会成员的行为进行查处。省数据局对专家名单实施加密管控，确保抽取过程及结果保密。招标人代表严格遵守利益冲突回避原则，严禁私下接触投标人、潜在投标人、评标专家或相关利害关系人。

（四）评标过程监管。评标过程中，招标人代表、招标代理机构发现评标委员会成员发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的表述，干扰或影响其他评标委员会成员公正独立评标等违规行为的，应当及时提醒、劝阻并向住房城乡建设部门报告。

（五）“评定分离”监管。省住房城乡建设厅对采用“评定分离”方式招标的省级政府投资房屋建筑工程项目进行事中事后监管，对发现违反“评定分离”适用范围、不按规定的定标方法定标等违规行为依法责令改正，并追究相关责任。

（六）招标代理机构监管。省发展改革委、省住房城乡建设厅通过日常监督检查、“双随机、一公开”抽查、投诉举报核查等方式，依法查处招标代理机构的违法违规行为，引导其规范、诚信经营。

（七）评标专家监管。省数据局负责完善评标专家入库、考核、退出机制，依托大数据监管平台依法查处专家泄密、私下接触投标人和收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或其他好处等违法违规行为。

第四章 合同履约监管

第十条  属地施工许可发证机关负责核发施工许可，核查申请条件。属地住房城乡建设部门依托省工程建设数字化监管系统，重点监督管理合同归集、施工现场关键岗位人员的到岗履职、农民工工资支付、建筑工人实名制管理落实等情况。

使用单位应当出具建设资金已落实承诺书，协助实施单位办理施工许可；配合实施单位开展合同管理相关工作。

实施单位完成招标后，应当及时与中标方签订合同，并按规定进行合同归集；重点核实参建单位关键岗位人员变更事宜，建立参建单位履约评价体系，规范合同履约管理；督促施工单位建立工程款专用账户，按照合同约定及时拨付工程进度款。

施工、监理单位应当严格按照合同约定，配备相应数量和相关专业的现场管理人员，落实保障农民工工资支付相关制度。施工单位应当建立工程款专用账户，及时支付分包单位工程款和供应商价款，严禁挤占、挪用建设资金。

第十一条  合同履约原则上应当加强以下重点环节的监督管理：

（一）合同签订监管。实施单位参照现行合同示范文本签订合同，明确合同标的、价款、履约期限、违约责任等核心条款，确保合同价与中标价一致，不得订立与招标投标文件内容相悖的补充协议。

（二）施工许可监管。属地施工许可发证机关在审批施工许可时，同步核查资料的真实性完整性。住房城乡建设部门强化事中事后监管，通过日常检查、受理投诉举报等方式，依法查处无证施工、肢解工程规避办理施工许可、未按许可要求施工等违法行为。

（三）实施单位项目管理监管。实施单位应当落实项目岗位责任制，建立专门的项目管理机构，配备固定的项目负责人和现场管理人员，明确岗位职责。省住房城乡建设厅通过现场巡查、使用单位满意度调查，并结合属地住房城乡建设部门的建筑市场监督情况等，对不能胜任本职的项目负责人和现场管理人员，督促实施单位及时调整。

（四）现场管理人员监管。属地住房城乡建设部门结合建筑市场和质量安全巡查检查，对比合同归集明确的关键岗位人员，加强对项目经理、总监理工程师等施工、监理现场管理人员的监督管理；依托建筑工人管理服务信息平台，开展对施工现场关键岗位人员到岗履职情况检查，对考勤到岗率不达标的项目进行预警。实施单位严格审查关键岗位人员变更原因，按照规定履行变更程序。

（五）工程款支付监管。省发展改革委通过投资在线审批监管平台等，对项目建设及资金使用情况开展在线监测、现场核查。实施单位应当督促施工单位建立工程款专用账户，按照合同约定及时拨付工程进度款，严禁要求垫资建设，严禁超额支付或者无故拖欠工程款。不得因施工过程中的争议事项影响工程进度款的支付，当发生重大争议事项时，无争议部分按照合同约定计算、确认和支付。

（六）农民工工资监管。属地住房城乡建设部门应当对施工单位落实实名制管理、农民工工资专用账户、用工考勤、工资代发、分账管理等保障农民工工资支付制度情况进行检查。对落实不到位的单位，组织约谈、通报，直至限制市场准入。

（七）履约及违法违规监管。实施单位应当定期对参建单位进行履约评价，对违反合同约定的参建单位，依法追究其违约责任。属地住房城乡建设部门通过“双随机、一公开”检查、日常巡查等方式，依法查处违法发包、转包、违法分包等行为。

第五章 质量安全监管

第十二条  住房城乡建设部门负责加强对省级政府投资房屋建筑工程的质量安全监督管理，督促参建主体依法履行各自职责，常态化开展勘察设计单位、施工图审查机构的“双随机、一公开”检查；负责对参建主体的市场行为、从业人员的执业资格进行监督管理。属地住房城乡建设部门负责本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，依法督促实施单位、相关参建主体分别落实建设工程消防设计、施工质量首要责任、主体责任。属地工程质量安全监督机构结合实际制订专项监督计划，开展质量安全常态化检查，监督管理工程检测行为。

实施单位应当落实工程质量首要责任，配备专业的质量安全管理人员，严格遵守建设程序和发包制度，编制专项检测计划，委托具备相应资质的检测机构开展工程检测，不得以深化设计等名义要求设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，不得降低建设工程质量，不得任意压缩合理工期，确保工程质量和施工安全。

勘察设计单位应当确保勘察设计文件符合有关法律法规、国家和省相关工程建设标准、编制深度规定及合同约定，避免不必要的设计变更及二次设计；设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，但不得指定生产厂、供应商；向施工、监理单位说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件，及时解决施工中出现的勘察、设计问题；参加单位工程和重要分部工程验收。

施工图审查机构应当严格按照有关法律法规和工程建设强制性标准开展施工图设计文件审查，畅通与勘察设计单位、实施单位的沟通渠道。

施工单位应当严格按照施工规范及经审查合格的施工图设计文件施工，落实安全生产主体责任，使用合格的建筑材料和设备，常态化开展安全隐患排查整治，杜绝违规操作、冒险作业。

监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程合同，对施工质量安全承担监理责任。

检测单位应当依法开展工程检测工作，严格遵守检测规程，严禁违规检测，严禁出具虚假检测报告。

第十三条  质量安全原则上应当加强以下重点环节的监督管理：

（一）前期质量管控。使用单位主管部门督促使用单位明确项目核心需求、确定合理设计方案。实施单位应当委托具有相应资质的单位从事勘察设计业务。施工图审查机构严格按照要求开展施工图设计文件审查，出具审查意见，未经审查合格的，不得使用。

（二）消防设计监管。属地住房城乡建设部门依法受理特殊建设工程消防设计审查申请，在法定时限内完成审查工作，出具消防设计审查意见书，未经审查或审查不通过的项目，不得开工建设；对纳入施工图设计文件联合审查范围的特殊建设工程，不再进行技术审查；对未取得施工图设计文件审查合格书的特殊建设工程，不得出具消防设计审查合格意见。

（三）施工过程质量安全监管。属地工程质量安全监督机构应当根据工程实际，制订质量、安全监督计划，通过抽查、巡查等方式开展检查。质量监督重点检查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量，工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为，主要建筑材料、建筑构配件的质量；对工程竣工验收进行监督。安全监督重点对工程建设责任主体的安全生产行为、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况、危险性较大分部分项工程进行抽查。

（四）监理履职监管。监理单位应当依照法律法规、工程建设标准、经审查合格的勘察设计文件及建设工程合同实施监理，落实安全生产监理职责，科学合理利用旁站、巡视、平行检验等手段开展监理工作。及时制止实施单位违反法定建设程序、施工单位违反质量安全规范标准的行为；对施工单位存在的质量管理违法违规行为，应当书面制止并整改验收闭合；制止无效的，应当及时报告实施单位。发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告实施单位；施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时报告住房城乡建设部门。

（五）检测行为监管。属地工程质量安全监督机构随机检查工程检测的取样、制样、送样、检测全过程，依法查处试样弄虚作假、违规检测、出具虚假报告等行为。实施单位应当委托具备相应资质的检测机构开展检测，非实施单位委托的检测机构出具的检测报告，不得作为工程质量验收资料。

第六章 竣工交付监管

第十四条  省住房城乡建设厅负责省级政府投资房屋建筑工程竣工验收、消防验收（消防验收备案）、档案验收、竣工验收备案等实施情况的监督管理。属地自然资源、住房城乡建设部门按照各自职责分工负责建设工程规划核实和土地核验、消防验收（消防验收备案）、档案验收、竣工验收备案等事项的具体实施和工程竣工验收的过程监督。

使用单位应当向属地自然资源部门申请规划核实和土地核验，在工程验收合格后及时办理项目接收手续，无正当理由不得逾期接收，并依据竣工财务决算报告做好账务调整工作。

实施单位应当组织参建单位开展工程竣工验收，负责申请办理规划核实和土地核验、消防验收（消防验收备案）、档案验收、竣工验收备案手续；委托结算审核单位开展结算审核工作；编报竣工财务决算报告。

勘察、设计、施工、监理等参建单位应当配合实施单位开展工程竣工验收，提交完整、真实的竣工结算资料。

第十五条  竣工交付原则上应当加强以下重点环节的监督管理：

（一）规划核实和土地核验与竣工验收准备。工程竣工后，使用单位向属地自然资源部门申请规划核实和土地核验。实施单位收到施工单位提交的竣工报告后，组织勘察、设计、施工、监理等参建单位开展竣工验收，重点检查合同履约、工程质量和管线联通状况，并签署工程竣工验收意见。竣工验收需包含消防查验内容，查验不合格的，不得编制竣工验收报告。

（二）竣工验收监管。属地工程质量安全监督机构对工程竣工验收过程进行监督，核查验收条件、组织形式、验收程序及标准执行情况，抽查工程实体质量和相关资料，发现违反工程质量管理规定、强制性标准的，责令整改，情节严重的，责令重新组织竣工验收；抽查实施单位永久性标牌设置情况，编制工程质量监督报告。工程竣工验收合格后，使用单位应当办理接收手续，超过2个月未接收的，视为接收。

（三）消防验收（消防验收备案）监管。省住房城乡建设厅依托相关监管系统，可以采取网上巡查、现场督查等方式，对全省建设工程消防设计审查验收情况开展指导。属地住房城乡建设部门依法受理特殊建设工程消防验收申请，在规定时限内完成验收并出具验收意见，未经消防验收的或者验收不合格的，不得投入使用；对其他建设工程，按照规定办理消防验收备案手续，被抽中为检查对象的，属地住房城乡建设部门应当在规定时限内完成检查。检查结果应当通知实施单位并公示。检查不合格的，应当停止使用。

（四）竣工结算与财务决算监管。施工单位按照要求提交完整、真实、有效、准确的竣工结算资料，包括招标文件、工程合同、设计变更、工程签证、竣工验收证明、监理报告、工程结算书、竣工图等，不得高估冒算。结算审核单位应当客观公正开展审核工作，实施单位、施工单位对审核结果进行复核确认。实施单位按照规定编制竣工财务决算报告，确因特殊情况需延期编制的，需报省财政厅批准。使用单位与实施单位依据省财政厅批复的竣工财务决算报告，进行账务调整。

（五）工程档案监管。住房城乡建设部门通过“双随机、一公开”等方式加强对工程档案管理情况的检查。实施单位应当督促参建单位做好工程档案资料收集整理工作，确保工程档案与工程实体情况相符。在竣工验收阶段同步向属地城建档案机构报送工程档案并申请验收，验收合格的，出具工程档案验收意见书，验收不合格的，应当一次性告知需要补充、修改的内容。

（六）竣工验收备案监管。实施单位在工程验收（含专项验收）合格后，办理竣工验收备案手续。属地住房城乡建设部门严格核查备案材料的完整性、真实性，对资料不全、弄虚作假的，不予备案。

第七章 投资监管

第十六条  省财政厅负责审批财政性资金预算，审核资金拨付需求，开展财会监督工作，审批竣工财务决算延期申请。省发展改革委负责对项目建设情况实施监督管理，重点核查概算执行情况。省住房城乡建设厅督促实施单位建立资金管理相关内控机制，检查机制落实情况。住房城乡建设部门负责监督管理招标代理机构或者工程造价咨询单位，依法查处违规执业行为。

使用单位主管部门应当指导、协调使用单位按照资金年度预算筹措建设资金，并监督及时足额拨付，保障项目建设顺利推进。

使用单位配合实施单位编制财政性资金年度预算，积极筹措建设资金，按照要求及时拨付相关款项，确保资金使用合规。

实施单位会同使用单位编制财政性资金年度预算，严格按照预算执行；依据批复的概算开展限额设计，严格控制工程变更，建立工程量清单和最高投标限价纠错复核机制、工程变更签证内控管理制度。

招标代理机构或者工程造价咨询单位依法按照计价规范等编制、审核工程量清单和最高投标限价。

第十七条  投资管理原则上应当加强以下重点环节的监督管理：

（一）资金筹措与预算监管。使用单位主管部门应当加强对资金筹措工作的指导协调，监督资金及时足额拨付。实施单位会同使用单位编制财政性资金年度预算，报省财政厅批准后严格执行，不得擅自调整。省财政厅审核资金拨付需求，及时拨付建设资金，常态化开展财会监督，及时发现并纠正资金使用中的违规问题。

（二）概算监管。实施单位应当在概算编制阶段充分征求使用单位意见；依据批复的初步设计和概算进行限额设计，不得随意扩大规模、提高标准、增减设计内容或调整概算；确有必要进行概算调整的，应当履行相应审批手续。省发展改革委、省财政厅负责对概算执行情况进行监督检查，依法查处超概算、违规调整概算等行为。

（三）工程量清单与最高投标限价监管。省住房城乡建设厅督促实施单位建立工程量清单和最高投标限价纠错复核机制，并检查相关制度落实情况。实施单位应当委托招标代理机构或者工程造价咨询单位，编制、审核工程量清单和最高投标限价，工程量计算不得有重大错项、漏项。住房城乡建设部门对工程造价咨询单位实施监督管理，重点查处造价咨询成果文件综合误差率大、造价咨询服务收费明显低于成本等行为。

（四）工程变更与签证监管。省住房城乡建设厅督促实施单位建立健全工程变更签证内控管理制度，明确变更审批权限和流程。实施单位严格控制工程变更，严格执行“先批准、后变更、再施工”的原则，落实“三重一大”决策规定；现场签证按照既定程序规范实施，严禁出现重复签证、虚假签证等情况。

第八章  责任追究

第十八条  对违反本办法规定的行为，按照建筑、招标投标、安全生产、政府投资、建设工程管理等法律、法规、规章处理。

第十九条  有关单位及其工作人员违反本办法规定，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；涉嫌犯罪的，依法移送追究刑事责任。

第九章  附  则

第二十条  本办法由省住房城乡建设厅会同省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅、省数据局负责解释。

第二十一条  本办法自2026年  月  日起施行，有效期至2031年  月  日。