附件           江苏省知识产权区域布局试点工作

任务分解及时序进度表

| 阶段 | 重点任务 | 主要措施 | 任务分工 | 时序进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点 启动 | 试点工作 机制建设 | 组建试点工作专家组 | 省知识产权局组织实施 | 2016年2月 |
|  |  | 召开试点工作启动会，开展知识产权区域布局培训 | 省知识产权局组织实施 | 2016年2月 |
| 试点 推进 | 知识产权 资源调查分析 | 全省知识产权资源调查（专利、商标、版权、植物新品种等相关数据调查） | 省知识产权局组织实施，省农委、工商局、版权局提供相关数据，省统计局及各省辖市提供其他支撑数据 | 2016年 2-5月 |
|  |  | 全省战略性新兴产业、先进制造业等重点产业知识产权密集度和分布状况调查 | 省知识产权局组织实施，省发展改革委提供全省重点产业名录，省经济和信息化委提供具体涉及企业名录 | 2016年 2-5月 |
|  |  | 全省创新能力和产业基础调查 | 省发展改革委、经济和信息化委组织全省产业基础调查，省统计局会同省知识产权局、教育厅、科技厅组织全省教育资源及创新能力调查，省农委、工商局、版权局、统计局提供相应支撑数据 | 2016年 2-5月 |
|  |  | 全省重点产业领域知识产权、科技、产业、财税政策梳理 | 省发展改革委、经济和信息化委、教育厅、科技厅、财政厅负责梳理并提供全省产业、教育、科技、金融政策和计划项目清单 | 2016年 2-6月 |
|  | 知识产权布局综合评价 | 建立基于区域创新能力、产业基础和知识产权创造运用能力的知识产权区域布局评价模型和指标体系 | 省知识产权局组织实施，省发展改革委、经济和信息化委、教育厅、科技厅、农委、工商局、版权局、统计局共同参与 | 2016年 2-4月 |
| 试点 推进 |  | 全省知识产权资源与创新资源和产业资源匹配度分析（产业经济数据、科研、教育、金融等创新资源进行匹配） | 省知识产权局组织实施，省发展改革委、经济和信息化委、教育厅、科技厅、农委、工商局、版权局、统计局共同参与 | 2016年 5-7月 |
|  |  | 综合评估全省区域和产业知识产权布局质量和布局价值 | 省知识产权局组织实施 | 2016年 8-10月 |