江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2009〕131号

省政府办公厅关于印发振兴

徐州老工业基地2009—2010年工作任务

分解计划和协调机构的通知

徐州市人民政府，省各有关部门和单位：

现将《加快振兴徐州老工业基地2009—2010年工作任务分解计划》和振兴徐州老工业基地协调推进组成员名单印发给你们，请按照任务分解计划，加强领导，落实责任，精心组织，确保完成各项目标任务。

二○○九年十一月二十五日

加快振兴徐州老工业基地2009－2010年工作任务分解计划

| 任务分解 |  | 进度要求 |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009年 | 2010年 |  |  |
| 一、帮助徐州申报列入国家资源型城市 |  |  |  | 省发展改革委 | 徐州市发展改革委 |
| 二、加快做强做大四大主导产业 | 1．制定装备制造业发展规划并推进实施 | （1）3月底前完成规划纲要拟制，6月底前完成规划制定；（2）年底前开工改扩建项目40个，完成全部规划投资的50%；（3）全年产值达到900亿元。 | （1）上半年完成全部规划投资的85%；（2）年底前完成规划规定的全部任务，产业总产值达到1200亿元。 | 徐州市经贸委 | 徐州市发展改革委等 |
|  |  |  |  | 省经济和信息化委员会 | 省发展改革委 |
|  | 2．制定食品及农副产品加工业发展规划并推进实施 | （1）3月底前完成规划纲要拟制，6月底前完成规划制定；（2）年底前开工改扩建项目38个，完成全部规划投资的50%；（3）年底产值达到900亿元。 | （1）上半年完成全部规划投资的85%；（2）年底前完成规划规定的全部任务，产业总产值突破1000亿元。 | 徐州市发展改革委 | 徐州市委农工办，徐州市经贸委、农业局、林牧渔业局等 |
|  |  |  |  | 省经济和信息化委员会、农业委员会 |  |
|  | 3．制定能源产业发展规划并推进实施 | （1）3月底前完成规划纲要拟制，6月底前完成规划制定；（2）年底前开工改扩建项目10个，完成全部规划投资的40%；（3）全年产值达到800亿元。 | （1）上半年完成全部规划投资的85%；（2）年底前完成规划规定的全部任务，产业总产值突破1000亿元。 | 徐州市经贸委 | 徐州市发展改革委等 |
|  |  |  |  | 省经济和信息化委员会 | 省发展改革委 |
|  | 4．制定商贸物流旅游业发展规划并推进实施 | （1）3月底前完成规划纲要拟制，6月底前完成规划制定；（2）推进金桥、九里、新城、空港“四大物流园”建设，年底前完成投资1.2亿元；（3）彭城北路步行街年底前完成全部投资计划；（4）力宝乐宾百货年底前完成投资计划的65%；（5）中央国际购物广场、苏宁商务广场年底前分别完成投资计划的10%和15%；（6）启动推进中国汽配城工程机械博览物流中心、徐州港口煤炭战略储运中心、生产资料港口综合物流中心、淮海医药、江苏宝通等物流项目建设，年底前完成规划投资的30%以上；（7）全年社会消费品零售总额达到800亿元；（8）汉文化景区竹林寺、龟山民间博物馆区石雕艺术馆、窑湾古镇年底前建成开业。 | （1）上半年力宝乐宾百货全部完工并开业；（2）中央国际购物广场、苏宁商务广场年底前分别完成投资计划的20%和30%；（3）金鹰国际二期上半年完成相关办理手续，下半年开工建设；（4）全年社会消费品零售总额突破1000亿元。 | 徐州市经贸委 | 徐州市商贸局、旅游局等 |
|  |  |  |  | 省经济和信息化委员会、商务厅 | 省旅游局 |
| 三、大力发展高效特色农业 | 5．制定特色蔬菜、优质果品、畜禽养殖等现代高效农业示范基地建设和品牌农产品培育的发展规划并推进实施 | （1）3月底前完成规划纲要拟制，6月底前完成规划制定；（2）年底前开工改扩建项目33个，完成全部规划投资的50%；（3）全年高效特色农业产值达到34亿元。 | （1）上半年完成全部规划投资的85%；（2）年底前完成规划规定的全部任务，产值达到43亿元。 | 徐州市政府 | 徐州市农业局、林牧渔业局，徐州市委农工办 |
|  |  |  |  | 省农业委员会 |  |
| 四、进一步扩大对外开放 | 6．以省级开发区和南北共建开发区为载体，制定推动苏南工商企业与徐州工矿企业合作开发建设接续替代产业规划并推进实施 | （1）4月底前完成规划制定；（2）6月底前6个南北共建开发区实现推进机制、人员、资金“三到位”；（3）年底前完成项目引进和建设、投资的50%以上；（4）6个南北共建开发区工业产品销售收入年增长20%。 | （1）上半年完成规划规定项目建设任务的80%；（2）年底前完成规划规定的全部任务，6个南北共建开发区工业产品销售收入年增长超过20%。 | 徐州市外经贸局 | 徐州市发展改革委、经贸委、工商联等 |
|  |  |  |  | 省发展改革委、经济和信息化委员会 | 省商务厅、工商联 |
|  | 7．按一类开放口岸加快推进观音机场改造建设 | （1）上半年完成项目建设和投资的30%；（2）年底前完成项目建设和投资的60%。 | （1）上半年完成项目建设和投资的85%；（2）年底前完成全部改造建设工程并启用。 | 徐州市口岸办 | 徐州市发展改革委、交通局、建设局，徐州海关、徐州出入境检验检疫局、徐州观音机场等 |
|  |  |  |  | 省口岸办 | 省发展改革委、交通运输厅、住房和城乡建设厅，南京海关、江苏检验检疫局、民航江苏安监局 |
|  | 8．按国家内河主要港口、二类开放口岸制定改造整合徐州港和亿吨大港规划并推进实施 | （1）年底前完成《徐州港总体规划》批复工作；（2）按照基本建设程序要求开展顺堤河和金山桥两大作业区相关项目的“预可”、“工可”编制及申报审批工作，年内完成省级审查；（3）开展徐州港国家二类水路口岸开放调研工作。 | （1）上半年完成两大作业区相关项目的前期工作，力争获得国家发展改革委的正式批复；力争开工建设两个作业区的疏港公路和疏港航道项目；（2）年底前顺堤河作业区完成总投资的20%，金山桥作业区完成总投资的40%，开展徐州港国家二类水路口岸开放前期工作。 | 徐州市交通局 | 徐州市口岸办、发展改革委、国土资源局，徐州海关、徐州出入境检验检疫局等 |
|  |  |  |  | 省交通运输厅 | 省经济和信息化委员会、口岸办、发展改革委、国土资源厅，南京海关、江苏检验检疫局 |
| 五、加快提升城市化和城市现代化水平 | 9．按照统筹城乡、布局合理、节约土地、功能完善、以大带小的原则，认真落实徐州都市圈规划；配合国家编制淮海经济区域发展规划；加强与淮海经济区各城市间的经济协作与交流 | 视情有序推进 |  | 徐州市发展改革委 | 淮海经济区联络处，徐州市经贸委、建设局、旅游局、文化局等 |
|  |  |  |  | 省发展改革委 | 省经济和信息化委员会、住房和城乡建设厅 |
| 六、加大基础设施建设力度 | 10．加快京沪高铁徐州站建设、徐州火车站改造 | （1）京沪高铁徐州站上半年完成项目规划及审批，下半年开工建设，到年底完成全部规划投资的20%以上；（2）徐州火车站改造上半年完成项目投资的50%以上，年底前完成全部工程。 | 按规划有序推进京沪高铁徐州站建设，年底前完成投资的70%以上。 | 徐州市交通局 | 徐州市发展改革委、财政局、国土资源局、建设局、铁路办等 |
|  |  |  |  | 省交通运输厅 | 省发展改革委、国土资源厅、住房和城乡建设厅 |
|  | 11．徐济高速公路建设以及国省干线公路改造升级 | （1）徐济高速公路6月底完成年度计划投资的45%以上，年底完成总投资的60%以上；（2）国省干线改造6月底前完成年度计划投资的40%，全年改造通车25.8公里。 | （1）徐济高速公路年底前建成通车；（2）年内完成全部80公里的改造任务。 | 徐州市交通局 | 徐州市发展改革委、财政局、国土资源局、建设局等 |
|  |  |  |  | 省交通运输厅 | 省发展改革委、国土资源厅、住房和城乡建设厅 |
|  | 12．积极推进丰沛铁路前期工作，争取早日开工建设 | （1）6月底前完成前期准备工作并开工建设；（2）年底前完成全部工程投资的30%。 | （1）6月底前完成工程总投资的60%；（2）年底前完成全部工程投资，工程完工。 | 徐州市交通局 | 徐州市发展改革委、财政局、国土资源局、建设局等 |
|  |  |  |  | 省交通运输厅 | 省发展改革委、国土资源厅、住房和城乡建设厅 |
|  | 13．加快启动徐淮铁路建设项目规划论证工作，争取早日立项建设 | 形成建设规划文本 | 视情有序推进 | 徐州市交通局 | 徐州市发展改革委、建设局等 |
|  |  |  |  | 省交通运输厅 | 省发展改革委、住房和城乡建设厅 |
| 七、切实加强人才队伍建设 | 14．制定组建徐州农业高等职业技术学院规划并推进实施 | （1）6月底前完成规划制定并报批；（2）按规划方案完善教学体系和相关基础设施建设。 | 视情有序推进 | 徐州市教育局 | 徐州市生物工程职业学校 |
|  |  |  |  | 省教育厅 | 省农业委员会 |
|  | 15．制定加强中国矿业大学国家级大学科技园总部基地建设的政策措施并推进实施 | 2009年10月正式开园 |  | 徐州市科技局 | 中国矿业大学等 |
|  |  |  |  | 省科技厅 | 省教育厅 |
|  | 16．制定培养、引进、构建优势产业人才高地政策措施并组织实施 | 出台相关政策，严密组织有序推进 |  | 徐州市人事局 | 徐州市科技局、经贸委等 |
|  |  |  |  | 省人力资源和社会保障厅 | 省科技厅、经济和信息化委员会 |
| 八、采煤塌陷地和关闭破产矿山土地利用工作 | 17．在查清采煤塌陷地的现状、数量、分布和权属的基础上，制定合理的土地调整变更方案，报请国家有关部门批准 | 2008年拟定土地调整变更方案，并报请国家有关部门批准。 |  | 徐州市国土资源局 | 徐州市经贸委、徐矿集团、大屯煤电公司、华润天能集团等 |
|  |  |  |  | 省国土资源厅 | 省经济和信息化委员会、国资委 |
|  | 18．制定应征未征采煤蹋陷地（6.47万亩）土地征收方案并推进实施 | （1）9月底前完成征收土地30%的勘测、定量和确认工作；（2）10月底前完成土地征收方案的制定;（3）年底前完成10%的土地征收任务。 | 年底前完成30%的土地征收任务 | 徐州市政府 | 徐州市经贸委、财政局、国土资源局、国资委、相关县区政府和煤矿企业等 |
|  |  |  |  | 省国土资源厅 | 省经济和信息化委员会、国资委 |
|  | 19．组织制定已具备复垦条件采煤塌陷地（4.2万亩）复垦规划方案并推进实施 | （1）4月底前完成复垦规划方案的制定；（2）年底前完成1.7万亩采煤塌陷地复垦任务。 | 完成1.2万亩采煤塌陷地复垦任务 | 徐州市国土资源局 | 徐州市经贸委、农业资源开发局、环保局、国资委及有关县区 |
|  |  |  |  | 省国土资源厅 | 省经济和信息化委员会、农业委员会、环保厅、国资委、物价局，徐矿集团 |
|  | 20．制定采煤塌陷地村庄搬迁方案并推进实施，帮助解决村庄搬迁用地指标 | （1）4月底前完成搬迁方案的制定；（2）搬迁10个村庄。 | 搬迁8个村庄 | 徐州市委农工办 | 徐州市经贸委、国土资源局、建设局、国资委等 |
|  |  |  |  | 省国土资源厅 | 省经济和信息化委员会、住房和城乡建设厅、国资委，徐矿集团 |
|  | 21．制定盘活利用关闭破产矿山存量土地（由政府划拨1万亩）规划方案并推进实施 | （1）4月底前完成规划方案的制定；（2）9月底前启动大黄山矿、义安矿、卧牛矿、新河矿的开发建设。 | 按规划有序推进 | 徐州市国土资源局 | 徐州市经贸委、建设局、国资委等 |
|  |  |  |  | 省国土资源厅 | 省经济和信息化委员会、住房和城乡建设厅、国资委，徐矿集团 |
|  | 22．制定支持徐州推进村庄整理、扩大农村建设用地减少与城镇建设用地增加挂钩试点工作方案并组织实施 | 制定工作方案并有序实施 | 按工作方案有序实施 | 省国土资源厅 | 省住房和城乡建设厅 |
|  |  |  |  | 徐州市国土资源局 | 徐州市建设局、农业局、交通局、民政局等 |
|  | 23．制定出台《调整提高采煤塌陷地征收、采煤塌陷地复垦、压煤村庄搬迁、农作物损失补偿标准》并推进实施 | 6月底前完成初步方案的制定，在多方征求意见修改完善后年底前出台。 |  | 徐州市政府 | 徐州市委农工办，市经贸委、财政局、国土资源局、农业局等 |
|  |  |  |  | 省经济和信息化委员会、国土资源厅 | 省财政厅、住房和城乡建设厅、国资委，徐矿集团 |
|  | 24．制定出台《建立健全采煤塌陷地被征地农民基本生活保障制度实施意见》并推进实施 | 6月底前完成初步方案的制定，多方征求意见并修改完善，年底前出台。 |  | 徐州市政府 | 徐州市经贸委、财政局、劳动保障局、国土资源局、国资委等 |
|  |  |  |  | 省人力资源和社会保障厅 | 省经济和信息化委员会、财政厅、国土资源厅、国资委，徐矿集团 |
| 九、积极推进棚户区改造 | 25．制定棚户区改造规划实施方案并加快组织实施 | （1）4月底前完成规划方案的制定；（2）年底前实施152万平方米的改造任务。 | 实施150万平方米的拆迁改造任务，完成棚户区改造目标。 | 徐州市政府、徐矿集团 | 徐州市国土资源局、建设局、房管局、规划局等 |
|  |  |  |  | 省住房和城乡 建设厅 | 省财政厅、国土资源厅 |
| 十、财税金融等方面支持 | 26．对应征未征采煤塌陷地土地的征地补偿给予财政补助 | （1）对责任主体缺失的1.37万亩采煤塌陷地征收，省财政补助1.37亿元；（2）对责任主体明确的5.1万亩采煤塌陷地征收，省财政补助1.43亿元。 |  | 省财政厅 | 省国土资源厅，徐州市国土资源局 |
|  | 27．对徐矿等涉煤企业150万平方米棚户区改造给予财政补助3亿元 | 下达补助资金1.5亿元 | 下达补助资金1.5亿元 | 省财政厅 |  |
|  | 28．支持徐工集团筹建国家级工程机械研发、试验、检测中心补助资金5000万元 | 省财政安排3000万元；在省级科技创新与成果转化（科技服务平台）专项引导资金中安排2000万元。 |  | 省财政厅 | 省科技厅 |
|  | 29．支持徐矿集团产业转移补助资金5000万元 | 省财政安排3000万元；在省级国有资本经营收益中安排2000万元。 |  | 省财政厅 | 省国资委 |
|  | 30．支持徐州工程学院建设 | 省财政安排3000万元 |  | 省财政厅 | 省教育厅 |
|  | 31．落实徐矿集团企业所得税地方分成部分全额返还徐州和徐州经济开发区、徐州工业园区新增地方财政收入省集中部分予以返还奖励 | 逐年落实 |  | 省财政厅 |  |
|  | 32．全面落实支持徐州的装备制造业、石油化工业、冶金业、采掘业、汽车制造业和农产品加工业等技术进步和转型升级的相关涉税政策并报请国家有关部门批准 | （1）6月底前完成相关政策的调研和制定；（2）年底前报送政策落实情况。 |  | 徐州市国税局 | 徐州市财政局等 |
|  |  |  |  | 省国税局 | 省财政厅，徐矿集团等涉煤企业 |
|  | 33．在重大产业项目布局规划、转型项目安排、相关领域专项资金计划等方面，重点向徐州倾斜 | 由省相关部门落实 |  | 省发展改革委 | 省经济和信息化委员会、国土资源厅、科技厅、财政厅、教育厅、交通运输厅、水利厅、农业委员会、环保厅 |
|  | 34．鼓励和引导国家政策性银行为资源型城市和资源型企业提供政策性金融支持 | （1）协调国家开发银行在徐州设立资源型城市转型贷款平台，牵头实施银团贷款，引导其不断加大对基础设施建设、棚户区改造、采煤塌陷地综合治理等方面的中长期信贷资金支持，每年新增贷款10亿元以上；（2）争取3－5家股份制银行在徐州设立分支机构，2010年底开业运营；（3）新增中小企业贷款增幅不低于当年各项贷款增长的平均水平，中小企业新增贷款占全年新增贷款的40％以上；（4）每年化解老企业债务8亿元；（5）积极培育地方金融机构，尤其注重培育包括农村小额贷款公司和村镇银行在内的新型农村金融机构。 |  | 省金融办，徐州市政府 | 省国税局、人行南京分行、江苏银监局、江苏证监局，省发展改革委、经济和信息化委员会、财政厅、国资委、地税局，省各相关银行业金融机构 |
|  | 35．鼓励和引导各类银行业金融机构积极为徐州各类企业特别是中小企业提供金融服务 |  |  |  |  |
|  | 36．鼓励和支持银行业金融机构采取有效措施化解老企业债务问题 |  |  |  |  |
|  | 37．支持徐州企业上市、发行债券 | 新增辅导企业1家，上报中国证监会首发申报材料企业2家以上，力争过会1家；上报国家发展改革委1家企业债券发行方案。 | 新增辅导企业2家，实现挂牌上市2家；力争1家企业债券发行成功。 |  |  |
| 十一、支持徐矿集团产业转型转移 | 38．帮助徐矿集团申请列入国家国有重点煤矿，享受相关优惠政策 | 积极向上争取落实 |  | 省发展改革委 | 省经济和信息化委员会，徐矿集团 |
|  | 39．支持徐矿集团加大省外、境外煤炭资源开发力度 | 省相关部门根据徐矿集团产业转型转移规划重点给予支持 |  | 省国资委 | 省发展改革委、经济和信息化委员会、财政厅、国土资源厅、住房和城乡建设厅、商务厅、环保厅、国资委，徐矿集团 |
|  | 40．支持徐矿集团培育壮大电力、装备制造、物流、煤化工等接续产业 | 省相关部门根据徐矿集团产业转型转移规划重点给予支持 |  | 省发展改革委、经济和信息化委员会 | 省财政厅、国土资源厅、住房和城乡建设厅、商务厅、环保厅、国资委，徐矿集团 |
|  | 41．抓紧煤矸石综合利用电厂一期工程2×30万千瓦机组建设 |  |  |  |  |
|  | 42．允许徐州地区的煤炭企业税前按吨煤20元提取可持续发展准备金，专项用于环境修复与生态补偿、发展接续替代产业和解决历史遗留问题 | 由徐州市政府和徐矿集团协商提出方案并上报省政府批准实施 |  | 徐州市财政局 | 徐州市国土资源局等 |
|  |  |  |  | 省地税局 | 省国土资源厅、环保厅，徐矿集团等煤炭企业 |
| 十二、鼓励徐工集团做强做大 | 43．加快推进徐工集团战略重组 | （1）2月证监会审核重组方案；（2）6月得到证监会批准；（3）8月完成资产过户手续 |  | 徐州市政府 | 省发展改革委、经济和信息化委员会、财政厅、国资委，江苏证监局，徐州市发展改革委、经贸委、财政局、科技局、国资委，徐工集团等 |
|  | 44、加快徐工集团整体上市步伐 |  |  |  |  |
|  | 45．协调帮助徐工集团筹建国家级工程机械研发、试验、检测中心 | （1）完成徐工研究院用地手续、基建规划设计并开始施工；（2）建设4个系统技术研究室、1个新品研发部和2个工程中心，启动传动试验室、液压试验室第一期第二阶段建设，完成智能控制试验室第一期第二阶段建设，购买仪器设备20台套；（3）招聘各种高层次人才100名，研究制定徐工研究院引进博士、知名专家、教授等人才的支持政策，为徐工研究院创造良好的人才引进环境；（4）启动研究院管理机制，完成各项管理规程的制订；（5）完善国内外合作研究网络，购置各种软件500万元；（6）完成全地面起重机QAY300、QAY400、QAY500和RD28海上施工旋钻机，以及架桥机、提梁机和砂浆车等的开发，申请各种专利50余项；（7）申报国家工程机构检测中心。 | （1）启动发动机试验室、综合试验场建设，完成2万平方米基建规划建设；（2）购买仪器设备30台套，购置各种软件660万元，招聘各种人才200名；（3）完成产品QY70汽车起重机、QUY450履带式起重机、QUY650履带式起重机、G68登高平台消防车、K系列装载机、XS122智能化振东压路机、RP900摊铺机、4-8吨小型挖掘机和21-23吨中型挖掘机，以及工程机械换档控制系统、定轴式动力换档变速箱和工程机械GPS远程定位及监控系统等的开发，申请各种专利100余项；（4）完成徐工研究院基础建设项目验收。 | 省经济和信息化委员会、科技厅 | 省质监局，徐州市政府 |
|  | 46．对徐工集团引进国内外高层次领军人才和省内高层次创新创业人才所需资金给予重点支持 | 由徐工集团提出需求并上报，省、市相关部门视情重点支持。 |  | 徐州市人事局 | 徐州市经贸委、财政局，徐工集团等 |

振兴徐州老工业基地协调推进组成员名单

组　长：韩庆华	省政府副秘书长

成　员：樊海宏	省发展改革委副主任

戴跃强	省经济和信息化委员会副主任

李  建	省财政厅副巡视员

陈励阳	省人力资源和社会保障厅副厅长

吴震强	省国土资源厅副厅长

彭向峰	省住房和城乡建设厅副厅长

潘宪生	省商务厅副厅长

黄佩华	省国资委副主任

包锦球	省政府研究室副主任

主题词：经济管理　老工业基地△　振兴　计划　机构  通知

抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。

江苏省人民政府办公厅	2009年11月26日印发