特特

江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2005〕22号

省政府办公厅转发省水利厅

等部门苏锡常地区2005年地下水禁采

及区域供水建设计划的通知

各有关市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：

省水利厅、建设厅、国土资源厅《苏锡常地区2005年地下水禁采及区域供水建设计划》已经省人民政府同意，现转发给你们，请结合当地实际，认真贯彻执行。

二○○五年三月二十三日

苏锡常地区2005年地下水

禁采及区域供水建设计划

（省水利厅 省建设厅 省国土资源厅 2005年3月）

对省政府下达的苏锡常地区2004年地下水禁采及区域供水目标任务要求，苏锡常地区各级人民政府和省有关部门高度重视，经过各方共同努力，按期超额完成年度工作任务。全年共封井311眼，超额完成年初封井任务24眼，地下水年开采量从2000年的2.88亿立方米压缩到2004年的0.4亿立方米；完成区域供水投资22.55亿元，新增供水能力90万吨/日，铺设供水主管道459.07公里，进村入户支管道3150.42公里,新增受益行政村555个，农村受益人口87.93万人。三年来，累计封井4560眼，占应封井总数的95%，完成区域供水投资69.66亿元，增加供水能力257万吨/日，铺设供水主管道1922.07公里，进村入户管道16294.12公里，完成了对223个乡镇、2934个行政村供水，新增镇村受益人口648.07万人。

2005年，是实施苏锡常地区地下水禁采工作计划的最后一年，有关计划安排如下：

一、地下水封井计划。2005年，苏锡常地区尚有271眼深井未封，其中苏州市219眼，无锡市36眼，常州市16眼。上述剩余深井均列入2005年封井计划，其中个别特种行业用水深井须由地方政府逐级上报省政府批准后才能保留；浅井和基岩井确需保留的，也需严格控制。

二、地下水开采计划。2005年，苏锡常地区地下水开采计划为2575万立方米，其中苏州市1905万立方米，无锡市367万立方米，常州市303万立方米,总开采量比2004年压缩1860万立方米。

三、区域供水建设计划。2005年，有封井任务的镇村要全面接通地表水源自来水，新增日供水能力45万立方米，建设到镇主管道95公里，完成20个乡镇的供水，进村入户支管道1523.63公里，完成500个行政村的供水，总投资9.34亿元。全面完成苏锡常地区区域供水工程建设。

要完成2005年苏锡常地区地下水禁采工作计划，时间紧迫，任务艰巨。各地要进一步加强对禁采及区域供水工作的领导，落实工作责任，制定工作方案，将封井任务分解下达到每一个取水单位，做到工作力度不减，队伍不散，保质保量地完成全年目标任务。多渠道落实替代水源，重点做好镇村管网和进村入户管网建设，做到水到井封。运用经济手段调控地下水开采，足额征收水资源费和超计划加价水资源费。进一步加大禁采工作宣传力度，针对禁采难点，组织专项督查，强化封井和供水工程建设进度考核，实行禁采工作月报、区域供水季报和地下水禁采情况通报制度，确保地下水禁采和区域供水任务的全面完成。

附件：1. 2005年苏锡常地区地下水禁采封井计划表

2. 2005年苏锡常地区地下水开采计划表

3. 2005年苏锡常地区区域供水建设计划表

附件1：

2005年苏锡常地区地下水禁采封井计划表

| 地 区 |  | 深井总数 |  |  | 累计已封井数 |  |  | 2005年封井 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 超采区 | 非超 采区 | 小计 | 超采区 | 非超 采区 |  |
| 苏 州 市 | 合计 | 2798 | 1657 | 1141 | 2579 | 1654 | 925 | 219 |
|  | 市区 | 427 | 427 |  | 427 | 427 |  |  |
|  | 吴中区 | 134 | 104 | 30 | 130 | 104 | 26 | 4 |
|  | 相城区 | 218 | 153 | 65 | 209 | 153 | 56 | 9 |
|  | 吴江市 | 383 | 232 | 151 | 359 | 229 | 130 | 24 |
|  | 太仓市 | 450 | 157 | 293 | 388 | 157 | 231 | 62 |
|  | 昆山市 | 219 |  | 219 | 160 |  | 160 | 59 |
|  | 常熟市 | 390 | 231 | 159 | 368 | 231 | 137 | 22 |
|  | 张家港市 | 577 | 353 | 224 | 538 | 353 | 185 | 39 |
| 无 锡 市 | 合计 | 1100 | 838 | 262 | 1064 | 838 | 226 | 36 |
|  | 城区 | 79 | 79 |  | 79 | 79 |  |  |
|  | 滨湖区 | 29 | 5 | 24 | 26 | 5 | 21 | 3 |
|  | 江阴市 | 465 | 303 | 162 | 440 | 303 | 137 | 25 |
|  | 锡山区 | 217 | 174 | 43 | 212 | 174 | 38 | 5 |
|  | 新 区 | 57 | 40 | 17 | 55 | 40 | 15 | 2 |
|  | 惠山区 | 253 | 237 | 16 | 252 | 237 | 15 | 1 |
| 常 州 市 | 合计 | 933 | 785 | 148 | 917 | 785 | 132 | 16 |
|  | 城 区 | 503 | 459 | 44 | 496 | 459 | 37 | 7 |
|  | 武进区 | 430 | 326 | 104 | 421 | 326 | 95 | 9 |
| 总计 |  | 4831 | 3280 | 1551 | 4560 | 3277 | 1283 | 271 |

附件2：

2005年苏锡常地区地下水开采计划表

单位：万立方米

| 地 区 |  | 2004年开采计划 |  |  | 2005年开采计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总量 | 超采区 | 非超采区 | 总量 | 超采区 | 非超采区 |
| 苏州市 | 合计 | 3234 | 539 | 2695 | 1905 | 360 | 1545 |
|  | 市区 | 160 | 160 |  | 120 | 120 |  |
|  | 吴中区 | 93 | 28 | 65 | 50 | 30 | 20 |
|  | 相城区 | 175 | 95 | 80 | 125 | 90 | 35 |
|  | 常熟市 | 400 |  | 400 | 200 |  | 200 |
|  | 张家港市 | 850 | 100 | 750 | 460 | 60 | 400 |
|  | 昆山市 | 420 |  | 420 | 250 |  | 250 |
|  | 吴江市 | 256 | 126 | 130 | 180 | 30 | 150 |
|  | 太仓市 | 880 | 30 | 850 | 520 | 30 | 490 |
| 无锡市 | 合计 | 566 | 81 | 485 | 367 | 95 | 272 |
|  | 城 区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 滨湖区 | 15 |  | 15 | 9 |  | 9 |
|  | 江阴市 | 430 | 30 | 400 | 257 | 30 | 227 |
|  | 锡山区 | 76 | 26 | 50 | 60 | 40 | 20 |
|  | 新 区 | 15 |  | 15 | 14 |  | 14 |
|  | 惠山区 | 30 | 25 | 5 | 27 | 25 | 2 |
| 常州市 | 合计 | 635 | 255 | 380 | 303 | 180 | 123 |
|  | 城 区 | 260 | 160 | 100 | 193 | 150 | 43 |
|  | 武进区 | 375 | 95 | 280 | 110 | 30 | 80 |
| 总 计 |  | 4435 | 875 | 3560 | 2575 | 635 | 1940 |

附件3：

2005年苏锡常地区区域供水设施建设计划表

| 地区 |  | 到镇主管道 (公里) | 水厂建设 (万吨/日) | 投资 (亿元) | 受益乡镇 (个) | 镇以下支管道 (公里) | 投资 (亿元) | 受益行政村 (个) | 受益人口 (万人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市 | 合 计 | 76 | 45 | 5.27 | 19 | 210 | 0.64 | 458 | 116 |
|  | 市区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吴中区 |  |  | 1.2 | 40 | 0.25 | 15 | 2.5 |  |
|  | 相城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常熟市 |  | 10 | 0.4 |  | 170 | 0.39 | 70 | 6 |
|  | 张家港 | 34 | 20 | 2.15 | 9 |  |  | 130 | 27.5 |
|  | 昆山市 | 17 | 15 | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  | 吴江市 | 25 |  | 1.22 | 10 |  |  | 243 | 80 |
|  | 太仓市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无锡市 | 合计 |  |  |  |  | 313.63 | 0.6 | 42 | 10.37 |
|  | 城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滨湖区 |  |  |  |  | 5.63 | 0.01 |  | 1.09 |
|  | 江阴市 |  |  |  |  | 187 | 0.32 | 21 | 7.1 |
|  | 锡山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新区 |  |  |  |  | 25 |  |  | 0.38 |
|  | 惠山区 |  |  |  |  | 96 |  |  | 1.8 |
| 常州市 | 合计 | 19 |  | 0.33 | 1 | 1000 | 2.5 |  | 40 |
|  | 城区 | 19 |  | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 武进区 |  |  |  | 1 | 1000 | 2.5 |  | 40 |
| 总 计 |  | 95 | 45 | 5.6 | 20 | 1523.63 | 3.74 | 500 | 166.37 |

主题词：水利  地下水△  计划  通知

抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。

江苏省人民政府办公厅	2005年3月24日印发

共印500份