江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2010〕95号

省政府办公厅转发省地方志

编纂委员会办公室第二轮江苏省志

编纂工作方案调整意见的通知

各市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：

省地方志编纂委员会办公室制订的《第二轮江苏省志编纂工作方案调整意见》已经省人民政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

二○一○年八月二日

第二轮《江苏省志》编纂工作方案调整意见

省地方志编纂委员会办公室

针对省政府机构改革后出现的新情况，为推动第二轮《江苏省志》编纂工作有序开展，编纂一部具有时代特点、江苏特色的精品佳志，经广泛调研和征求意见，现对《第二轮江苏省志编纂工作方案》（苏政办发〔2008〕96号）提出以下调整意见：

一、调整部分志名、承编单位、总纂（牵头）单位。第二轮《江苏省志》设50本（卷）分志、10本（卷）专志，承编单位110多家，总纂（牵头）单位70多家。省政府机构改革对部分机构设置和职能进行调整后，《第二轮江苏省志编纂工作方案》中的“《江苏省志（1978－2008）》总目与分工”与现行机构已不完全相符。为使省志篇目设置更加科学合理、易于操作，调整以下志名：将“水产”改为“海洋渔业”、“电信邮政”改为“邮电”、“对外经济贸易”改为“对外贸易”、“物价”改为“价格”、“侨务对台事务”改为“港澳台侨事务”、“人事管理”改为“机构编制 人事管理”、“新闻出版”改为“出版 报业”、“劳动与社会保障”改为“劳动保障”；同时，对承编单位、总纂（牵头）单位作相应增补、调整（见附件）。各承编单位、总纂（牵头）单位要按照调整后的《江苏省志（1978—2008）》总目与分工，切实履行职责，建立机构，组织人员，做好编纂工作。

二、省志编写任务完成时限调整为2015年。根据《江苏省续修地方志工作规划》（苏政办发〔2000〕36号），省志编纂的工作步骤是先编纂市、县（市、区）志，后编纂省志，2015年前基本完成省级志书编纂出版任务。《第二轮江苏省志编纂工作方案》曾提出省志各分志、专志于2012年前完成编写任务。由于省政府机构改革后部分机构工作职能发生变化，目前近20本（卷）省志分（专）志还没有启动编纂工作。为确保省志编纂质量，根据机构改革后的实际情况，将省志各分志、专志完成编写任务的时间调整为2015年。

三、保障中央在宁部属单位、行业协会和学会省志编纂工作经费。《第二轮江苏省志编纂工作方案》明确，省志编纂工作经费、出版经费采取分级预算的办法；分志、专志的编写经费由各承编单位列入本部门年度财政预算，报省财政厅核拨。《江苏省志》60本（卷）分志、专志中有10多本由中央在宁部属单位、行业协会、学会具体承担编写任务，但因管理体制的原因，这些单位省志编纂工作经费不足，影响工作进展。为解决这一问题，从2011年起，由省地方志办公室按年度统一编制部属单位、行业协会、学会编纂工作所需经费预算，报省财政厅核拨。

附件：调整后的《江苏省志（1978—2008）》总目与分工

附件：

调整后的《江苏省志（1978—2008）》

总目与分工

| 序号 | 名 称 | 承编单位 | 总纂（牵头）单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、卷 首 |  |  |  |
| 1 | 总述 大事记 | 省政府办公厅、省政府研究室等 | 省政府办公厅 |
| 二、自然卷 |  |  |  |
| 2 | 资 源 | 省国土资源厅、省海洋渔业局、省地质矿产勘查局、省农资局、省林业局*、省测绘局*、省有色金属华东地勘局*等 | 省国土资源厅 |
| 3 | 环 境 | 省环保厅、省气象局、省地震局、省海洋渔业局、省林业局*、中科院南京地理与湖泊研究所、中科院南京土壤研究所等 | 省环保厅 |
| 三、经济卷 |  |  |  |
| 4 | 发展改革 | 省发展改革委、省国资委等 | 省发展改革委 |
| 5 | 农 林 | 省农委*、省农机局、省农资局、省林业局 | 省农委* |
| 6 | 海洋渔业* | 省海洋渔业局 | 省海洋渔业局 |
| 7 | 水 利 | 省水利厅 | 省水利厅 |
| 8 | 煤 炭 | 省经济和信息化委* 省安监局* 江苏煤矿安全监察局* 省煤炭工业协会* | 省经济和信息化委* |
|  | 电 力 | 省电力公司 | 省电力公司 |
|  | 石 油 | 中石化江苏石油勘探局*、中石化华东石油局*、中石化管道储运分公司* | 中石化华东石油局* |
| 9 | 轻 纺 食 品 | 省经济和信息化委*、省烟草专卖局（公司）、省盐务管理局、省纺织工业协会、省食品工业协会、省酒类管理办公室等 | 省经济和信息化委* |
| 10 | 冶 金 | 省经济和信息化委* 省冶金工业协会 | 省经济和信息化委* |
|  | 机 械 | 省经济和信息化委* 省机械工业联合会 | 省经济和信息化委*、省机械工业联合会 |
| 11 | 医 药 | 省经济和信息化委* 省食品药品监管局 省医药行业协会 | 省卫生厅* |
|  | 化 工 | 省经济和信息化委*、省化学工业联合会等 | 省经济和信息化委* |
| 12 | 建 材 建 筑 | 省经济和信息化委* 省住房城乡建设厅* | 省住房城乡建设厅* |
| 13 | 电子信息 | 省经济和信息化委* | 省经济和信息化委* |
| 14 | 邮 电* | 省通信管理局、省邮政管理局等 | 省通信管理局* |
| 15 | 交通运输 | 省交通运输厅、上海铁路局南京铁路办事处、民航江苏监管办等 | 省交通运输厅* |
| 16 | 城乡建设 | 省住房城乡建设厅* | 省住房城乡建设厅* |
| 17 | 国内贸易 | 省商务厅*、省粮食局、省供销合作总社、省物资集团总公司等 | 省商务厅* |
| 18 | 对外贸易* | 省商务厅* | 省商务厅* |
| 19 | 旅 游 | 省旅游局 | 省旅游局 |
|  | 餐 饮 | 省餐饮行业协会 | 省餐饮行业协会 |
| 20 | 海 关 | 南京海关 | 南京海关 |
|  | 口 岸 | 省口岸办 | 省口岸办 |
|  | 检验检疫 | 江苏检验检疫局 | 江苏检验检疫局 |
| 21 | 财 政 | 省财政厅 | 省财政厅 |
|  | 税 务 | 省国税局、省地税局等 | 省国税局* |
| 22 | 银 行 证 券 保 险 | 人民银行南京分行、中国银监会江苏监管局、中国保监会江苏监管局、中国证监会江苏监管局等 | 人民银行南京分行 |
| 23 | 工 商 | 省工商局 | 省工商局 |
|  | 价 格* | 省物价局 | 省物价局 |
| 24 | 质量技术 监督 | 省质监局 | 省质监局 |
|  | 食品药品 监督 | 省食品药品监管局 | 省食品药品监管局 |
| 四、政治卷 |  |  |  |
| 25 | 中 共 | 省委办公厅 | 省委办公厅 |
| 26 | 人 大 | 省人大办公厅 | 省人大办公厅 |
| 27 | 政 府 | 省政府办公厅 | 省政府办公厅 |
| 28 | 政 协 | 省政协办公厅 | 省政协办公厅 |
| 29 | 民主党派 工商联 | 省委统战部、省各民主党派、省工商联等 | 省委统战部 |
| 30 | 人民团体 | 省总工会 | 省总工会 |
|  |  | 团省委 | 团省委 |
|  |  | 省妇联 | 省妇联 |
| 31 | 纪检（监察） | 省纪委（省监察厅） | 省纪委 |
| 32 | 审 计 | 省审计厅 | 省审计厅 |
| 33 | 外 事 | 省外办 | 省外办 |
|  | 港澳台侨 事务* | 省港澳办*、省侨办*、省台办* | 省港澳办*、省侨办*、省台办* |
| 34 | 机构编制* | 省编办* | 省编办* |
|  | 人事管理 | 省人力资源社会保障厅* | 省人力资源社会保障厅* |
| 35 | 审 判 | 省高院 | 省高院 |
|  | 检 察 | 省检察院 | 省检察院 |
| 36 | 公 安 | 省公安厅、省边防局*、省消防局* | 省公安厅 |
|  | 司 法 | 省司法厅 | 省司法厅 |
| 37 | 军 事 | 省军区 | 省军区 |
|  | 武 警 | 武警江苏总队* | 武警江苏总队* |
|  | 民 防 | 省民防局* | 省民防局* |
| 五、文化卷 |  |  |  |
| 38 | 科学技术 | 省科技厅、省知识产权局、省科协等 | 省科技厅 |
| 39 | 社会科学 | 省社科联、省社科院、省社科规划办等 | 省社科联 |
| 40 | 教 育 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 41 | 文化艺术 | 省文化厅、省文联、省作协、省文物局等 | 省文化厅* |
| 42 | 出 版 | 省新闻出版局、凤凰出版传媒集团等* | 省新闻出版局 |
|  | 报 业* | 新华日报报业集团* | 新华日报报业集团* |
| 43 | 广播影视 | 省广电局* | 省广电局* |
| 44 | 卫 生 | 省卫生厅 | 省卫生厅 |
| 45 | 体 育 | 省体育局 | 省体育局 |
| 六、社会卷 |  |  |  |
| 46 | 民 政 | 省民政厅、省残联等 | 省民政厅 |
| 47 | 劳动保障* | 省人力资源社会保障厅* | 省人力资源社会保障厅* |
| 48 | 人 口 | 省人口计生委、省统计局等 | 省人口计生委 |
|  | 人民生活 | 省统计局、江苏调查总队等 | 省统计局 |
| 49 | 人 物 | 省委组织部、省人力资源社会保障厅*、省科技厅、省总工会等 | 省委组织部、省地方志办公室 |
| 七、卷 末 |  |  |  |
| 50 | 附录 补遗 | 省地方志办公室 | 省地方志办公室 |
| 八、专 志 |  |  |  |
| 1 | 建 置 | 省六朝史研究会 | 省六朝史研究会 |
| 2 | 市县概况 | 各省辖市地方志办公室 | 省地方志办公室 |
| 3 | 开发区 | 省商务厅* | 省商务厅* |
| 4 | 民营经济 | 省工商联、省科技厅、省工商局、省中小企业局等 | 省工商联 |
| 5 | 工艺美术 | 省工艺美术协会 | 省工艺美术协会 |
| 6 | 吴文化 | 省历史学会 | 省历史学会 |
| 7 | 文化遗产 | 省文化厅、省文物局等 | 省文化厅 |
| 8 | 江河湖泊 | 省水利厅 | 省水利厅 |
| 9 | 名城名镇 名村 | 省住房城乡建设厅*、省文化厅等 | 省住房城乡建设厅* |
| 10 | 江苏老字号 | 省商务厅* | 省商务厅* |

注：“*”为调整的志名及部门。

主题词：行政事务　江苏省志△　编纂方案　调整  通知

抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。

江苏省人民政府办公厅	2010年8月2日印发