江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2017〕80号

省政府办公厅关于组织实施海门市

行政执法公示制度执法全过程记录制度

重大执法决定法制审核制度试点工作的通知

各市、县（市、区）人民政府，省各委办厅局，省各直属单位：

《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》（国办发〔2017〕14号）明确，海门市为国家推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度（以下简称“三项制度”）试点地区。为切实组织实施好试点工作，按照中央有关要求，经省人民政府同意，现印发《海门市推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案》，并就做好试点工作通知如下：

一、加强组织协调

省人民政府是海门市“三项制度”试点的组织实施单位，建立由省法制办牵头，省编办、发展改革委、财政厅、人力资源社会保障厅等部门和南通市人民政府参与的协调机制，指导和督促试点组织实施工作，及时研究解决试点工作中遇到的困难和问题。省法制办要对试点工作情况进行全面跟踪了解和指导检查，省编办要指导海门市落实法制机构设置、人员编制配备及调整工作，省财政厅要指导海门市落实相关基础设施、装备配置、信息系统建设、人员培训等经费保障，省发展改革委、人力资源社会保障厅要对试点工作所需项目立项、人员管理等给予支持，省经济和信息化委、工商局、政务服务管理办公室要对行政执法信息公示、执法全过程记录等给予指导支持，省国土资源厅、住房城乡建设厅、物价局等部门要对相关种类的行政执法行为试点进行指导和规范。南通市人民政府要加强具体指导，督促海门市积极稳妥推进试点工作。

二、落实主体责任

海门市作为试点工作责任主体，要按照国家和省有关要求，进一步细化实化工作方案和办法，紧密联系实际选好突破口、找准着力点。针对行政执法的薄弱环节，大胆创新实践，探索工作规律，总结经验做法，力争形成可复制可推广的制度机制。注重将试点工作与行政执法体制改革、编制权力和责任清单、推进“双随机、一公开”监管、建设社会信用体系、规范行政执法程序、推行政府法律顾问制度、实行行政执法人员持证上岗和资格管理等任务相结合，着力解决社会反映强烈的执法领域突出问题。切实加强对试点工作所需机构、人员及信息系统、装备、经费的保障，督促各行政执法机构落实专人负责，确保试点工作顺利推进。

三、抓紧推进落实

海门市“三项制度”试点工作总体上在2017年10月底前完成，海门市和省有关部门要按照序时进度加快组织实施。海门市要分别于6月、8月底前向省法制办报告试点工作阶段进展情况，重点报告试点工作中取得的制度性成果及遇到的困难和问题；于10月底前形成试点工作总结报告，主要包括试点基本情况、主要做法和经验、取得的成效、社会评价、存在问题及原因对策、对全国推行“三项制度”的意见建议、可复制推广的做法等。省法制办于11月牵头组织深度调研，于11月底前将试点工作总结材料报省人民政府。

对国家部委组织实施的“三项制度”试点任务（商务部组织实施的徐州市商务局执法全过程记录制度、文化部组织实施的常州市文化广电新闻出版局“三项制度”、国家卫生计生委组织实施的省卫生监督所执法全过程记录制度），省级层面组织实施的“三项制度”试点任务（镇江市、泰兴市、沭阳县、省环保厅、省水利厅“三项制度”），各地各部门要参照本通知要求及省法制办印发的《行政执法程序重要制度优化试点工作方案》抓好贯彻落实。

附件：海门市推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案

江苏省人民政府办公厅

2017年5月25日

（此件公开发布）

附件

海门市推行行政执法公示制度

执法全过程记录制度重大执法决定

法制审核制度试点工作方案

推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度（以下简称“三项制度”）是党的十八届四中全会部署的重要改革任务，对于促进严格规范公正文明执法、保障和监督行政机关有效履行职责、维护人民群众合法权益都具有重要的意义。根据中央部署和《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》（国办发〔2017〕14号）（以下简称《通知》）等要求，结合海门市工作实际，制定该实施方案。

一、总体要求

认真贯彻中央和省决策部署，按照依法有序、科学规范、便捷高效的原则，以规范行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政收费、行政检查等六类行政执法程序为重点，建立健全并全面落实行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度，进一步加强行政执法监督，进一步规范各级行政机关的行政执法行为，进一步减少行政执法争议，进一步提高行政执法质量，促进行政机关严格、规范、公正、文明执法，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

二、试点范围

试点工作在市级具有行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政收费、行政检查等行政执法权的行政机关、法律法规授权组织和依法受委托的组织（以下简称行政执法机关）中开展，采取“分部门、分领域”的方式进行。全市所有行政执法机关在行政处罚及相关联的行政强制、行政检查领域全面开展“三项制度”试点工作。除此以外，市住建局、国土局在行政征收领域，市市监局、城管局、农业局、审批局在行政许可领域，市公安局、人社局、民政局在行政收费领域，开展“三项制度”试点工作；市卫计委、文广新局、烟草局、商务局、地税局、交通局等六个部门根据上级部门“三项制度”试点工作要求，在对应的相关领域开展“三项制度”试点工作。

三、实施内容

（一）行政执法公示制度。

为保障建立和推行行政执法机关行政执法公示制度的效果，市政府出台《海门市行政执法公示办法》，明确行政执法主体和行政执法公示的职责。

1．完善行政权力责任清单。全市行政执法机关在政府信息公开、权力责任清单编制、“双随机、一公开”的工作基础上，梳理上述行政执法种类的基础信息，按照统一格式完善本机关行政权力清单和行政执法流程图。权力清单须明确行政执法主体、执法范围、执法内容、执法程序、监督方式等内容。

2．统一公开内容。按照“事前、事中和事后公开”和“双随机、一公示”的工作要求，建立行政执法机关行政执法公示制度。加强事前公开，结合政府信息公开和行政权力清单公布工作，在海门市人民政府门户网站公开行政执法主体、执法人员、权限、依据、程序、监督方式等行政执法信息。规范事中公示，行政执法人员在执法现场要佩带执法证件，出示有关执法文书。服务窗口要明示工作人员岗位工作信息。行政执法机关涉及双随机清单和举报投诉事项的，应当公开双随机清单和举报投诉检查结果。推动事后公开，明确行政执法决定公开的范围、方式，完善公开信息的审核机制。

3．统一公示平台。确定海门市人民政府门户网站为行政执法公示平台，各行政执法机关按照行政执法公示样表格式要求制作行政执法信息并推送至中国海门政府门户网站进行公开。

（二）行政执法全过程记录制度。

市政府按照行政执法法定程序要求制定《海门市行政执法全过程记录办法》，明确记录规则和程序，运用执法办案信息系统、现场执法记录设备、视频监控设施等手段，对立案、监督检查、调查取证、送达等多个环节进行文字和音视频记录。完善行政执法台账和案卷的制作、归档和保存程序，确保有据可查。行政执法机关及其执法人员通过文字、音视频记录等方式，对执法程序启动、调查取证、审查决定、送达执行、归档管理等行政执法整个过程进行跟踪记录，实现行政执法全程留痕和可回溯管理。

（三）重大执法决定法制审核制度。

1．落实审核主体。行政执法机关的法制机构或者承担相应工作的机构（以下简称法制机构）负责本机关重大执法决定的法制审核工作。尚未设置法制机构的行政执法机关，应当根据重大执法决定法制审核工作试点的需要，设立法制机构，配备一定比例、符合条件的法制工作人员，以适应重大执法决定法制审核工作的需要。

2．确定审核范围。各行政执法机关要对公布的行政权力事项进行梳理，并根据《海门市重大执法决定法制审核办法》的有关规定细化本机关的重大执法决定标准，建立重大执法决定目录清单。法律、法规和规章对重大执法决定的范围有具体规定的，从其规定。对属于重大执法决定的全面进行法制审核。

3．明确审核内容。行政执法机关在作出重大执法决定前，应当经由本机关法制机构进行法制审核，必要时可组织专家论证。法制机构应当自接到相关材料后及时对案件办理提出书面审核意见或建议。未经法制审核或审核未通过的，行政执法机关不得作出重大执法决定。

四、组织实施

市政府成立由市长任组长、分管副市长任副组长，市政府办、法制办、编办、发经委、财政局、人社局、审批局、信息中心等单位负责同志组成的试点工作协调小组，研究、协调、指导试点工作，落实机构、人员及信息系统、装备、经费等保障措施，及时解决试点工作中遇到的困难和问题，积极稳妥推进试点工作。各行政执法机构也应建立相应的组织，落实专人负责试点工作。“三项制度”试点工作自2017年1月开始，至2017年10月底完成。

五、工作部署

“三项制度”试点工作根据《通知》规定的时间节点，有步骤、分阶段地推进。

（一）准备阶段（2017年3月11日－3月31日）。学习上级关于“三项制度”试点工作的精神，正确领会试点工作要求，市政府专题研究“三项制度”试点工作的总体工作思路和方案设想。

（二）调研阶段（2017年4月1日－4月20日）。对全市行政执法机关的行政执法情况、行政执法信息公开情况、执法设备和法律文书格式等基本情况进行调查。各行政执法机关将本机关设立法制机构情况和法制工作人员配备情况报送至市政府法制办公室，同时报备1名“三项制度”试点工作联络员。

（三）规划阶段（2017年4月21日－4月30日）。成立市政府“三项制度”试点工作协调小组，召开座谈会征求有关行政执法机关试点意见。市政府法制办起草“三项制度”试点工作实施方案和《海门市行政执法公示办法》《海门市行政执法全过程记录办法》《海门市重大执法决定法制审核办法》等相关配套制度，经市政府研究同意后下发。

（四）实施阶段（2017年5月1日－9月30日）。在完成制度建设的基础上，召开全市行政执法机关“三项制度”试点工作推进会议，在全市分部门、分领域开展“三项制度”试点工作。各行政执法机关按照“三项制度”试点工作实施方案的工作部署和要求，有序推进本系统、本机关的“三项制度”试点工作。市政府法制办对各行政执法机关“三项制度”工作开展情况进行督查，各行政执法机关在“三项制度”工作开展过程中遇到问题应及时反馈，市政府及时研究和解决试点中发现的突出问题，切实提高“三项制度”试点工作实效。

1．各行政执法机关于2017年5月20日前完成本机关权力清单的梳理完善和行政执法流程图的编制工作。

2．市政府法制办于2017年5月31日前完成对各行政机关权力清单和行政执法流程图的审核，并上传网站公示。

3．市信息中心于2017年5月31日前完成中国海门政府门户网站“行政执法公示”栏目的建设。

4．各行政执法机关于2017年6月20日前按照行政执法公开样表格式要求，将本机关2017年1月1日以来已作出的重大执法决定按要求报送市政府法制办后上传网站，同时一并报送2017年行政执法决定汇总目录和行政执法决定电子档。

5．市政府法制办组织对试点单位行政执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度的执行情况按月核查并进行通报。市政府法制办对各试点单位反映的问题及时报市政府研究和解决。

（五）总结阶段（2017年10月1日－10月31日）。全面总结 “三项制度”试点工作，及时上报试点实施情况。各行政执法机关于2017年10月15日前向市政府法制办报送“三项制度”试点工作总结，总结报告包括试点工作基本情况、主要做法和经验、取得的成效、社会评价以及试点工作中存在的主要问题、原因分析及对策，对全面推行“三项制度”的意见建议。市政府于2017年10月31日前将本市“三项制度”试点工作总结报省法制办和国务院法制办。

六、相关要求

（一）统一思想认识。推行“三项制度”工作是贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，深入推进依法行政、加快法治政府建设的基本要求，是实现严格规范公正文明执法目标的主要保障。各相关部门要积极协调配合，加强对试点工作的保障。各行政执法机关要充分认识开展“三项制度”试点工作的重要意义。市政府法制办要加强监督，进一步督促行政执法机关做好行政执法权力清单梳理、执法记录仪和配有录音录像系统的谈话室等执法装备规范化建设等工作。及时按要求落实各项措施推进试点工作的全面开展。

（二）加强队伍建设。在市政府工作部门已设置法制机构或法制科室的基础上，进一步要求法律法规授权组织和集中行使行政执法权的组织设立法制科室，确保每个行政执法机关都有法制机构，都能够独立承担法制审核职责。继续实行法制工作人员轮训制度，要求行政执法机关有计划地安排新上岗的法制工作人员到市政府法制办轮训不少于3个月，切实提升法制工作人员的行政执法法制审核业务能力。

（三）强化培训宣传。进一步加强执法人员业务培训，主要负责人要带头学习业务，熟练掌握行政执法工作流程和工作要求，切实做到合法、合理、合规。不断强化行政执法人员法治意识，规范行政执法，提高执法水平，推动全市行政执法走向规范化和法治化轨道。切实开展“三项制度”公示，自觉接受人民群众监督。

|  | 抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 江苏省人民政府办公厅 2017年5月26日印发 |  |